{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":21,"rows_kept":21,"merged":[[1,0,1,20],[2,11,2,20],[3,0,5,0],[3,1,3,10],[3,11,3,20],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,4,6],[4,7,4,8],[4,9,4,10],[4,11,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,16],[4,17,4,18],[4,19,4,20]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2："]
["全省未完成改造的危险化工工艺企业自控改造进度表"]
[{"$nulls":11},"截至2010年10月31日"]
["市","危险化学品生产企业",{"$nulls":9},"使用危险化学品从事化工生产的企业"]
[null,"需要进行自控改造",null,"制定方案",null,"设计",null,"安装",null,"试运行",null,"需要进行自控改造",null,"制定方案",null,"设计",null,"安装",null,"试运行"]
[null,"企业数","装置数","企业数","装置数","企业数","装置数","企业数","装置数","企业数","装置数","企业数","装置数","企业数","装置数","企业数","装置数","企业数","装置数","企业数","装置数"]
["沈阳",{"$nulls":10},7,19,2,14,null,null,3,3,2,2]
["大连",17,68,null,null,16,67,null,null,1,1,1,3,null,null,1,3]
["鞍山",9,9,2,2,7,7,{"$nulls":4},2,2,1,1,1,1]
["抚顺",3,3,null,null,2,2,1,1,null,null,3,3,2,2,1,1]
["本溪",3,3,null,null,3,3]
["丹东",1,1,1,1,{"$nulls":6},2,2,2,2]
["锦州",2,2,1,1,1,1]
["营口",10,13,null,null,1,2,9,11]
["阜新",1,8,1,8]
["辽阳",5,5,null,null,5,5,{"$nulls":4},2,2,null,null,2,2]
["铁岭"]
["朝阳",2,2,2,2]
["盘锦",5,5,null,null,3,3,1,1,1,1,1,1,null,null,1,1]
["葫芦岛",5,6,5,6]
["总计",63,125,12,20,38,90,11,13,2,2,18,32,7,19,6,8,3,3,2,2]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}