{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["总进度计划"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"总进度计划","index":0,"n_rows":46,"n_cols":53,"rows_kept":46,"merged":[[0,0,2,52],[3,0,3,52],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,20],[4,21,4,36],[4,37,4,52],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[26,2,27,2],[26,3,26,4],[26,5,26,20],[26,21,26,36],[26,37,26,52],[44,35,44,51],[45,41,45,51]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["××中心室内装饰工程总进度计划表"]
[]
[]
["说明:施工范围为主楼一至四层及西配楼一至四层（入口大厅、电梯间、楼梯前室、走廊、休息厅、大小办公室、接待室的装修）,投标总价：11336990.23元"]
["编号","项目名称","工期","四月份",null,"五月份",{"$nulls":15},"六月份",{"$nulls":15},"七月份"]
[{"$nulls":3},28,30,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,31,1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,30,1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31]
[1,"1-4层走廊打孔、吊杆主龙骨安装","28天"]
[2,"1-4层办公室窗帘盒制作","26天"]
[3,"2、4层办公室吊顶基层制作","26天"]
[4,"2、4层办公室轻钢龙骨基层骨架隐蔽报验","3天"]
[5,"2、4层办公室吊顶石膏板固定","26天"]
[6,"2、4层办公室顶面批灰、打磨","26天"]
[7,"2、4层办公室顶面刷乳胶漆","20天"]
[8,"1、3层办公室吊顶基层制作","26天"]
[9,"1、3层办公室轻钢龙骨基层骨架隐蔽报验","3天"]
[10,"1、3层办公室吊顶石膏板固定","26天"]
[11,"1、3层办公室顶面批灰、打磨","26天"]
[12,"1、3层办公室顶面刷乳胶漆","20天"]
[13,"4层样板间铝单板安装","10天"]
[14,"4层走廊铝单板天花安装","12天"]
[15,"1-3层公共部分铝单板安装","36天"]
[16,"大厅造型吊顶制作","32天"]
[17,"成品木门及门套安装","32天"]
[18,"电梯间门洞上方木结构基层制作及不锈钢饰面安装","32天"]
[19,"大厅、办公室、走廊、电梯间灯具安装","20天"]
[20,"1层行政厅、2、3、4层走廊钢结构基层焊接","32天"]
["编号","项目名称","工期","四月份",null,"五月份",{"$nulls":15},"六月份",{"$nulls":15},"七月份"]
[{"$nulls":3},28,30,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,31,1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,30,1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31]
[21,"4层样板间干挂石材、地面石材铺贴","14天"]
[22,"大厅满堂脚手架搭建","12天"]
[23,"2-4层电梯间、走廊墙面干挂石材","36天"]
[24,"大厅墙面、柱面干挂石材钢结构基层焊接","12天"]
[25,"大厅墙面、柱面干挂石材","28天"]
[26,"1层行政大厅墙面、柱面干挂石材","22天"]
[27,"3、4层地面石材铺贴","32天"]
[28,"1、2层地面石材铺贴（不包括2层大厅）","30天"]
[29,"拆除大厅脚手架","8天"]
[30,"2层大厅地面石材铺贴","12天"]
[31,"自检、整改","2天"]
[32,"卫生清理","8天"]
[33,"总验收","2天"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":35},"深圳某装饰集团股份有限公司"]
[{"$nulls":41},"2009-04-28"]