{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["基础横道图1","基础网络图2","主体横道图3","主体网络图4","屋面横道图5","屋面网络图6","装饰横道图7","总横道图"],"not_rendered":{"images":1,"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"基础横道图1","index":0,"n_rows":27,"n_cols":54,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,55],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,3,5],[1,6,1,55],[2,6,2,30],[2,31,2,55],[3,6,3,10],[3,11,3,15],[3,16,3,20],[3,21,3,25],[3,26,3,30],[3,31,3,35],[3,36,3,40],[3,41,3,45],[3,46,3,50],[3,51,3,55],[11,2,11,5],[12,4,13,5],[12,28,13,29],[12,47,14,48],[14,4,15,5],[14,18,15,20],[15,11,16,13],[16,4,17,5],[18,4,19,5],[18,8,20,13],[18,23,19,24],[18,40,19,41],[18,52,19,53],[20,4,21,5],[20,14,21,15],[22,4,23,5],[24,6,25,7],[26,49,27,55]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 附表1                          ***大楼基础工程施工进度计划横道图及劳动力变化曲线图"]
["项次","分项工程名称","劳动量（工日）","人数/台班","班制","天数","施工进度/月"]
[{"$nulls":6},"3月/天",{"$nulls":24},"4月/天"]
[{"$nulls":6},5,{"$nulls":4},10,{"$nulls":4},15,{"$nulls":4},20,{"$nulls":4},25,{"$nulls":4},5,{"$nulls":4},10,{"$nulls":4},15,{"$nulls":4},20,{"$nulls":4},25]
[1,"土方 开挖",12,3,1,4,null,1,null,2]
[2,"基础 垫层",150,25,1,6,{"$nulls":3},1,null,null,2]
[3,"基础 钢筋",200,20,1,10,{"$nulls":8},1,{"$nulls":4},2]
[4,"基础 模板",520,30,1,18,{"$nulls":15},1,{"$nulls":8},2]
[5,"基础砼",640,27,1,24,{"$nulls":26},1,{"$nulls":10},2]
[6,"基础 回填",300,30,1,10,{"$nulls":42},1,{"$nulls":4},2]
[]
[null,null,"        班组人数 "]
[{"$nulls":4},60,{"$nulls":23},57,{"$nulls":18},57]
[]
[{"$nulls":4},50,{"$nulls":13},50]
[{"$nulls":11},45]
[{"$nulls":4},40]
[]
[{"$nulls":4},30,{"$nulls":3}," 28  25",{"$nulls":14},30,{"$nulls":16},27,{"$nulls":11},30]
[]
[{"$nulls":4},20,{"$nulls":9},20]
[]
[{"$nulls":4},10]
[]
[{"$nulls":6},3]
[]
[{"$nulls":49},"施工进度/d"]

{"sheet":"基础网络图2","index":1,"n_rows":11,"n_cols":47,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,50],[1,1,1,25],[1,26,1,50],[2,1,2,5],[2,6,2,10],[2,11,2,15],[2,16,2,20],[2,21,2,25],[2,26,2,30],[2,31,2,35],[2,36,2,40],[2,41,2,45],[2,46,2,50],[9,1,9,5],[9,6,9,10],[9,11,9,15],[9,16,9,20],[9,21,9,25],[9,26,9,30],[9,31,9,35],[9,36,9,40],[9,41,9,45],[9,46,9,50],[10,1,10,25],[10,26,10,50]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 附表2                                ***大楼基础工程施工进度计划网络图"]
["月份","3月",{"$nulls":24},"4月"]
["天数",5,{"$nulls":4},10,{"$nulls":4},15,{"$nulls":4},20,{"$nulls":4},25,{"$nulls":4},5,{"$nulls":4},10,{"$nulls":4},15,{"$nulls":4},20,{"$nulls":4},25]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["月份",5,{"$nulls":4},10,{"$nulls":4},15,{"$nulls":4},20,{"$nulls":4},25,{"$nulls":4},5,{"$nulls":4},10,{"$nulls":4},15,{"$nulls":4},20,{"$nulls":4},25]
["天数","3月",{"$nulls":24},"4月"]

{"sheet":"主体横道图3","index":2,"n_rows":27,"n_cols":80,"rows_kept":27,"merged":[[0,1,0,81],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,3,5],[1,6,3,6],[1,7,1,81],[2,7,2,31],[2,32,2,56],[2,57,2,81],[3,7,3,11],[3,12,3,16],[3,17,3,21],[3,22,3,26],[3,27,3,31],[3,32,3,36],[3,37,3,41],[3,42,3,46],[3,47,3,51],[3,52,3,56],[3,57,3,61],[3,62,3,66],[3,67,3,71],[3,72,3,76],[3,77,3,81],[10,3,10,6],[10,34,10,36],[11,5,12,6],[11,39,12,41],[11,45,12,47],[13,5,14,6],[13,19,14,28],[14,58,16,60],[15,5,16,6],[15,14,17,16],[15,78,16,81],[17,5,18,6],[18,72,20,74],[19,5,20,6],[19,9,21,11],[19,77,20,79],[21,5,22,6],[23,5,24,6],[26,71,26,82]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null," 附表3                          ***大楼主体工程施工进度计划横道图及劳动力变化曲线图"]
[null,"项次","分项工程名称","劳动量（工日）","人数","班制","天数","施工进度/月"]
[{"$nulls":7},"5月/天",{"$nulls":24},"6月/天",{"$nulls":24},"7月/天"]
[{"$nulls":7},5,{"$nulls":4},10,{"$nulls":4},15,{"$nulls":4},20,{"$nulls":4},25,{"$nulls":4},5,{"$nulls":4},10,{"$nulls":4},15,{"$nulls":4},20,{"$nulls":4},25,{"$nulls":4},5,{"$nulls":4},10,{"$nulls":4},15,{"$nulls":4},20,{"$nulls":4},25]
[null,1,"搭设脚手架",110,5,1,22,{"$nulls":20},1]
[null,2,"柱绑筋支模",360,11,1,35,{"$nulls":3},1,{"$nulls":6},2,2,{"$nulls":5},3,{"$nulls":6},4,{"$nulls":6},5]
[null,3,"梁板支模绑扎钢筋",600,11,1,55,{"$nulls":12},1,{"$nulls":10},2,{"$nulls":10},3,{"$nulls":10},4,{"$nulls":10},5]
[null,4,"梁板柱砼浇筑",480,11,1,45,{"$nulls":30},1,{"$nulls":8},2,{"$nulls":8},3,{"$nulls":8},4,{"$nulls":8},5]
[null,5,"砌填　充墙 ",75,19,1,4,{"$nulls":72},1]
[]
[{"$nulls":3},"    班组人数",{"$nulls":30},38]
[{"$nulls":5},35,{"$nulls":33},33]
[]
[{"$nulls":5},30,{"$nulls":13},27]
[{"$nulls":58},22]
[{"$nulls":5},25,{"$nulls":8},22,{"$nulls":63},19]
[]
[{"$nulls":5},20]
[{"$nulls":72},11]
[{"$nulls":5},15,{"$nulls":3},11]
[]
[{"$nulls":5},10]
[]
[{"$nulls":5},5]
[]
[]
[{"$nulls":71},"       施工进度/d"]

{"sheet":"主体网络图4","index":3,"n_rows":10,"n_cols":72,"rows_kept":10,"merged":[[1,0,1,75],[2,1,2,25],[2,26,2,50],[2,51,2,75],[3,1,3,5],[3,6,3,10],[3,11,3,15],[3,16,3,20],[3,21,3,25],[3,26,3,30],[3,31,3,35],[3,36,3,40],[3,41,3,45],[3,46,3,50],[3,51,3,55],[3,56,3,60],[3,61,3,65],[3,66,3,70],[3,71,3,75],[4,0,7,0],[8,1,8,5],[8,6,8,10],[8,11,8,15],[8,16,8,20],[8,21,8,25],[8,26,8,30],[8,31,8,35],[8,36,8,40],[8,41,8,45],[8,46,8,50],[8,51,8,55],[8,56,8,60],[8,61,8,65],[8,66,8,70],[8,71,8,75],[9,1,9,25],[9,26,9,50],[9,51,9,75]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["  附表4                                  ***大楼主体工程施工进度计划网络图"]
["月份","5月",{"$nulls":24},"6月",{"$nulls":24},"7月"]
["天数",5,{"$nulls":4},10,{"$nulls":4},15,{"$nulls":4},20,{"$nulls":4},25,{"$nulls":4},5,{"$nulls":4},10,{"$nulls":4},15,{"$nulls":4},20,{"$nulls":4},25,{"$nulls":4},5,{"$nulls":4},10,{"$nulls":4},15,{"$nulls":4},20,{"$nulls":4},25]
[{"$nulls":30}," "]
[]
[]
[]
["天数",5,{"$nulls":4},10,{"$nulls":4},15,{"$nulls":4},20,{"$nulls":4},25,{"$nulls":4},5,{"$nulls":4},10,{"$nulls":4},15,{"$nulls":4},20,{"$nulls":4},25,{"$nulls":4},5,{"$nulls":4},10,{"$nulls":4},15,{"$nulls":4},20,{"$nulls":4},25]
["月份","5月",{"$nulls":24},"6月",{"$nulls":24},"7月"]

{"sheet":"屋面横道图5","index":4,"n_rows":21,"n_cols":29,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,30],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,3,5],[1,6,2,30],[3,6,3,10],[3,11,3,15],[3,16,3,20],[3,21,3,25],[3,26,3,30],[8,3,8,5],[9,5,10,5],[9,12,10,13],[9,18,10,18],[11,5,12,5],[12,23,13,23],[13,5,14,5],[13,7,14,8],[15,5,16,5],[15,28,16,28],[17,5,18,5],[20,27,20,30]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 附表5                        ***大楼屋面工程施工进度计划横道图及劳动力变化曲线图"]
["项次","分项工程名称","劳动量（工日）","人数","班制","天数","施工进度/月"]
[]
[{"$nulls":6},5,{"$nulls":4},10,{"$nulls":4},15,{"$nulls":4},20,{"$nulls":4},25]
[1,"保温层施工",200,20,1,10]
[2,"找平层施工",240,24,1,10]
[3,"防水层施工",160,16,1,10]
[4,"保护层施工",120,12,1,10]
[{"$nulls":3},"班组人数"]
[{"$nulls":5},50,{"$nulls":6},44,{"$nulls":5},40]
[]
[{"$nulls":5},40]
[{"$nulls":23},28]
[{"$nulls":5},30,null,20]
[]
[{"$nulls":5},20,{"$nulls":22},12]
[]
[{"$nulls":5},10]
[]
[]
[{"$nulls":27},"施工进度/d"]

{"sheet":"屋面网络图6","index":5,"n_rows":10,"n_cols":22,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,25],[1,1,1,25],[2,1,2,5],[2,6,2,10],[2,11,2,15],[2,16,2,20],[2,21,2,25],[3,0,6,0],[7,0,8,0],[7,1,8,5],[7,6,8,10],[7,11,8,15],[7,16,8,20],[7,21,8,25],[9,0,11,0],[9,1,11,25]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  附表6                           ***大楼屋面工程施工进度计划网络图"]
["月份","8月"]
["天数",5,{"$nulls":4},10,{"$nulls":4},15,{"$nulls":4},20,{"$nulls":4},25]
[]
[]
[]
[]
["天数",5,{"$nulls":4},10,{"$nulls":4},15,{"$nulls":4},20,{"$nulls":4},25]
[]
["月份","8月"]

{"sheet":"装饰横道图7","index":6,"n_rows":32,"n_cols":54,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,55],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,3,5],[1,6,1,55],[2,6,2,30],[2,31,2,55],[3,6,3,10],[3,11,3,15],[3,16,3,20],[3,21,3,25],[3,26,3,30],[3,31,3,35],[3,36,3,40],[3,41,3,45],[3,46,3,50],[3,51,3,55],[11,2,11,5],[11,23,12,25],[11,29,13,30],[11,32,11,33],[12,4,13,5],[12,15,14,16],[14,4,15,5],[14,17,15,18],[16,4,17,5],[16,28,17,30],[16,36,17,37],[18,4,19,5],[18,26,19,27],[20,4,21,5],[21,40,22,42],[22,4,23,5],[22,35,24,37],[23,7,25,8],[23,41,26,45],[24,4,25,5],[24,53,25,54],[26,4,27,5],[26,48,27,50],[26,52,29,53],[28,4,29,5],[31,49,31,54]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 附表7                         ***大楼装饰工程施工进度计划横道图及劳动力变化曲线图"]
["项次","分项工程名称","劳动量（工日）","人数","班制","天数","施工进度/月"]
[{"$nulls":6},"9月/天",{"$nulls":24},"10月/天"]
[{"$nulls":6},5,{"$nulls":4},10,{"$nulls":4},15,{"$nulls":4},20,{"$nulls":4},25,{"$nulls":4},5,{"$nulls":4},10,{"$nulls":4},15,{"$nulls":4},20,{"$nulls":4},25]
[1,"楼地面施工",500,25,1,20,null,null,1,{"$nulls":3},2,{"$nulls":3},3,{"$nulls":3},4,{"$nulls":3},5]
[2,"室内抹灰施工",700,30,1,25,{"$nulls":6},1,{"$nulls":4},2,{"$nulls":4},3,{"$nulls":4},4,{"$nulls":4},5]
[3,"门窗 安装",150,10,1,15,{"$nulls":18},1,null,null,2,null,null,3,null,null,4,null,null,5]
[4,"吊顶 施工",400,20,1,20,{"$nulls":21},1,{"$nulls":3},2,{"$nulls":3},3,{"$nulls":3},4,{"$nulls":3},5]
[5,"室外抹灰镶砖",600,25,1,25,{"$nulls":6},1,{"$nulls":4},2,{"$nulls":4},3,{"$nulls":4},4,{"$nulls":4},5]
[6,"散水及其他工程",100,20,1,5,{"$nulls":42},1]
[7,"扫尾",20,4,1,5,{"$nulls":47},1]
[null,null,"班组人数",{"$nulls":20},90,{"$nulls":5},85]
[{"$nulls":4},90,{"$nulls":10},80]
[]
[{"$nulls":4},80]
[]
[{"$nulls":4},70]
[]
[{"$nulls":4},60]
[]
[{"$nulls":4},50]
[]
[{"$nulls":4},40,{"$nulls":30},30]
[{"$nulls":7},25,{"$nulls":33},20]
[{"$nulls":4},30]
[]
[{"$nulls":4},20,{"$nulls":47},10]
[]
[{"$nulls":4},10]
[]
[]
[{"$nulls":49},"施工进度/d"]

{"sheet":"总横道图","index":7,"n_rows":30,"n_cols":204,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,205],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,3,5],[1,6,1,205],[2,6,2,30],[2,31,2,55],[2,56,2,80],[2,81,2,105],[2,106,2,130],[2,131,2,155],[2,156,2,180],[2,181,2,205],[3,6,3,10],[3,11,3,15],[3,16,3,20],[3,21,3,25],[3,26,3,30],[3,31,3,35],[3,36,3,40],[3,41,3,45],[3,46,3,50],[3,51,3,55],[3,56,3,60],[3,61,3,65],[3,66,3,70],[3,71,3,75],[3,76,3,80],[3,81,3,85],[3,86,3,90],[3,91,3,95],[3,96,3,100],[3,101,3,105],[3,106,3,110],[3,111,3,115],[3,116,3,120],[3,121,3,125],[3,126,3,130],[3,131,3,135],[3,136,3,140],[3,141,3,145],[3,146,3,150],[3,151,3,155],[3,156,3,160],[3,161,3,165],[3,166,3,170],[3,171,3,175],[3,176,3,180],[3,181,3,185],[3,186,3,190],[3,191,3,195],[3,196,3,200],[3,201,3,205]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 附表8                                                             ***大楼施工总进度计划横道图"]
["序号","分项 名称","劳动量（工日）","人数","班制","天数","施工进度/月"]
[{"$nulls":6},"3月/天",{"$nulls":24},"4月/天",{"$nulls":24},"5月/天",{"$nulls":24},"6月/天",{"$nulls":24},"7月/天",{"$nulls":24},"8月/天",{"$nulls":24},"9月/天",{"$nulls":24},"10月/天"]
[{"$nulls":6},5,{"$nulls":4},10,{"$nulls":4},15,{"$nulls":4},20,{"$nulls":4},25,{"$nulls":4},5,{"$nulls":4},10,{"$nulls":4},15,{"$nulls":4},20,{"$nulls":4},25,{"$nulls":4},5,{"$nulls":4},10,{"$nulls":4},15,{"$nulls":4},20,{"$nulls":4},25,{"$nulls":4},5,{"$nulls":4},10,{"$nulls":4},15,{"$nulls":4},20,{"$nulls":4},25,{"$nulls":4},5,{"$nulls":4},10,{"$nulls":4},15,{"$nulls":4},20,{"$nulls":4},25,{"$nulls":4},5,{"$nulls":4},10,{"$nulls":4},15,{"$nulls":4},20,{"$nulls":4},25,{"$nulls":4},5,{"$nulls":4},10,{"$nulls":4},15,{"$nulls":4},20,{"$nulls":4},25,{"$nulls":4},5,{"$nulls":4},10,{"$nulls":4},15,{"$nulls":4},20,{"$nulls":4},25]
["一","基础  工程"]
[1,"土方 开挖",12,3,1,4,null,1,null,2]
[2,"基础 垫层",150,25,1,6,{"$nulls":3},1,null,null,2]
[3,"基础 钢筋",200,20,1,10,{"$nulls":8},1,{"$nulls":4},2]
[4,"基础 模板",520,30,1,18,{"$nulls":15},1,{"$nulls":8},2]
[5,"基础   砼",640,27,1,24,{"$nulls":26},1,{"$nulls":11},2]
[6,"基础 回填",300,30,1,10,{"$nulls":42},1,{"$nulls":4},2]
["二","主体  工程"]
[1,"搭设脚手架",110,5,1,22,{"$nulls":71},1]
[2,"柱绑筋支模",360,11,1,35,{"$nulls":54},1,{"$nulls":5},2,{"$nulls":6},3,{"$nulls":6},4,{"$nulls":6},5]
[3,"梁板支模绑筋",600,11,1,55,{"$nulls":64},1,{"$nulls":11},2,{"$nulls":7},3,{"$nulls":10},4,{"$nulls":9},5]
[4,"梁板柱砼浇筑",480,11,1,45,{"$nulls":80},1,{"$nulls":7},2,{"$nulls":9},3,{"$nulls":8},4,{"$nulls":8},5]
[5,"砌填　充墙 ",75,19,1,4,{"$nulls":122},1]
["三","屋面  工程"]
[1,"保温层施工",200,20,1,10,{"$nulls":127},1,{"$nulls":4},2]
[2,"找平层施工",240,24,1,10,{"$nulls":132},1,{"$nulls":4},2]
[3,"防水层施工",160,16,1,10,{"$nulls":137},1,{"$nulls":4},2]
[4,"保护层施工",120,12,1,10,{"$nulls":142},1,{"$nulls":4},2]
["四","装饰  工程"]
[1,"楼地面施工",500,25,1,20,{"$nulls":151},1,{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},3,{"$nulls":3},4,{"$nulls":3},5]
[2,"室内抹灰施工",700,30,1,25,{"$nulls":156},1,{"$nulls":4},2,{"$nulls":4},3,{"$nulls":4},4,{"$nulls":4},5]
[3,"门窗 安装",150,10,1,15,{"$nulls":168},1,null,null,2,null,null,3,null,null,4,null,null,5]
[4,"吊顶 施工",400,20,1,20,{"$nulls":171},1,{"$nulls":3},2,2,null,null,3,3,null,null,4,4,null,null,5,5]
[5,"室外抹灰镶砖",600,25,1,25,{"$nulls":156},1,{"$nulls":4},2,{"$nulls":4},3,{"$nulls":4},4,{"$nulls":4},5]
[6,"散水及其他",100,20,1,5,{"$nulls":192},1]
[7,"扫尾",20,4,1,5,{"$nulls":197},1]