{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["数据","图表"],"not_rendered":{"charts":1,"external_links":1,"comments":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"数据","index":0,"n_rows":25,"n_cols":4,"rows_kept":25,"flags":["formulas_cached_only"]}
["项目名称","开始日期","天数","结束日期"]
["基槽开挖","2006-02-13",1,"2006-02-13"]
["基础砼及砌砖","2006-02-13",11,"2006-02-23"]
["一层柱","2006-03-13",9,"2006-03-21"]
["一层梁板","2006-03-14",15,"2006-03-28"]
["二层柱","2006-03-16",18,"2006-04-02"]
["二层梁板","2006-04-03",4,"2006-04-06"]
["三层柱","2006-04-06",12,"2006-04-17"]
["三层梁板","2006-04-20",1,"2006-04-20"]
["填充墙体","2006-02-24",42,"2006-04-06"]
["四层柱","2006-06-02",5,"2006-06-06"]
["四层梁板","2006-06-09",1,"2006-06-09"]
["门窗安装","2006-06-30",1,"2006-06-30"]
["后期扫尾","2006-07-22",7,"2006-07-28"]
[{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":3},""]
["竣工验收","2006-07-29",1,"2006-07-29"]

{"sheet":"图表","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}