{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":14,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,1,5],[1,6,1,9],[1,10,1,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["表1：1#、2#、3#塔吊附墙、顶升工序表"]
["工序号","工序名称","1#塔（F0/23B）的状态参数",{"$nulls":3},"2#塔（F0/23B）的状态参数",{"$nulls":3},"3#塔（256HC）的状态参数"]
[null,null,"标准节数","吊钩高度","附墙处标高","顶升节数","标准节数","吊钩高度","附墙处标高","顶升节数","标准节数","吊钩高度","附墙处标高","顶升节数"]
[0,"当前状态",14,42.91,null,null,9,27.926,null,null,8,38.945]
[1,"2#塔顶升",14,42.91,null,null,17,51.926,null,null,8,38.945]
[2,"1#塔附墙",14,42.91,"22.31(F9)第8节1/2处",null,17,51.926,null,null,8,38.945]
[3,"1#塔顶升",21,63.91,null,7,17,51.926,null,null,8,38.945]
[4,"2#塔附墙",21,63.91,null,null,17,51.926,"28.326(F11)第10节1/2处",null,8,38.945]
[5,"2#塔顶升",21,63.91,null,null,25,75.926,null,8,8,38.945]
[6,"3#塔附墙",21,63.91,null,null,25,75.926,null,null,8,38.945,"16.99（F7）   第4节2.07处"]
[7,"3#塔顶升",21,63.91,null,null,25,75.926,null,null,12,55.505,null,4]
[8,"3#塔附墙",21,63.91,null,null,25,75.926,null,null,12,55.505,"30.41(F12)   第7节3.07处"]
[9,"3#塔顶升",21,63.91,null,null,25,75.926,null,null,15,67.925,null,3]
["图表说明：当塔吊达到最大自由高度时，顶升套架必须下降到塔吊最下端或附墙处"]
["                    此表编制以1#比2#楼施工进度快3层为前提，根据现场实际进度将做必要调整。"]
["                    由于3#楼的施工远低于2#楼的施工进度，因此施工后期3#塔吊将要限位、地锚。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}