{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":13,"n_cols":10,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,1,5],[1,6,1,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["表2：4#、5#塔吊附墙、顶升工序表"]
["工序号","工序名称","4#塔（G25/15C）的状态参数",{"$nulls":3},"5#塔（F0/23B）的状态参数"]
[null,null,"标准节数","吊钩高度","附墙处标高","顶升节数","标准节数","吊钩高度","附墙处标高","顶升节数"]
[0,"当前状态",8,26.42,null,null,11,33.926]
[1,"4#、5#塔顶升",12,38.42,null,4,15,45.926,null,4]
[2,"4#塔附墙",12,38.42,"18.72(F7)       第6节1/2处",null,15,45.926]
[3,"4#塔顶升",18,56.42,null,6,15,45.926]
[4,"5#塔附墙",18,56.42,null,null,15,45.926,"25.326(F10)        第9节1/2处"]
[5,"5#塔顶升",18,56.42,null,null,24,73.926,null,9]
[6,"4#塔附墙",18,56.42,"35.82(F14)       第12节1/2处",null,24,73.926]
[7,"4#塔顶升",21,65.42,null,3,24,73.926]
["图表说明：当塔吊达到最大自由高度时，顶升套架必须下降到塔吊最下端或附墙处。"]
["                    此表编制以1#比2#楼施工进度快3层为前提，根据现场实际进度将做必要调整。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}