{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":21,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,20],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,6,1,17],[1,18,1,20],[34,0,41,2],[34,3,34,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["施  工  进  度  计  划  横  道  图"]
["序号","项目名称","单位","工程数量","计划工日","01年","2     0     0     2      年",{"$nulls":11},"2  0  0  3   年"]
[{"$nulls":5},12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,2,3]
["一","施工准备","项",1,2800]
[]
["二","拆老桥","座",2,800]
[]
["三","主桥施工","座",1,46889]
[1,"扩大基础","m3",812,2812]
[2,"墩身","m3",1367,14067]
[3,"北主桥0~9#块","m3",1539,12191]
[4,"北主桥现浇段","m3",753,1407]
[5,"北主桥边、中跨合拢","m3",61,1407]
[6,"南主桥0~9#块","m3",1539,12191]
[7,"南主桥现浇段","m3",753,1407]
[8,"南主桥边、中跨合拢","m3",61,1407]
[]
["四","高架桥施工","m",140,19855]
[1,"挖孔桩基础及承台","m3",708,5348]
[2,"墩身及盖梁","m3",543,6564]
[3,"预制梁","m3",1405,6950]
[4,"架梁","m3",1405,993]
[]
["五","引桥施工","m",140,16381]
[1,"挖孔桩基础及承台","m3",772,4603]
[2,"墩台身及盖梁","m3",604,5226]
[3,"预制梁","m3",1171,5733]
[4,"架梁","m3",1171,819]
[]
["六","上下桥车（人）行道","m",180,7000]
[]
["七","桥面工程","m3",1164,3685]
[]
["八","引道","m",183,2000]
["劳动力动态图",null,null,"有效工日",null,6,27,20,27,27,25,25,25,27,27,27,27,27,22,21]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}