{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":96,"n_cols":8,"rows_kept":96,"merged":[[0,0,0,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["《2008年工程建设城建、建工行业标准制订、修订计划（第一批）》（草案）"]
["序号","项目名称","制定\n修订","主要技术内容","主编\n部门","主编单位及参编单位","起止\n时间","进度要求"]
[1,"城市供热管网暗挖工程技术规程","制订","适用于城市供热管网暗挖工程。主要技术内容包括：暗挖结构工程材料的选用；基本设计规定；构造要求；防水要求；施工方法及验收等。","建设部","主编单位：\n北京市热力集团有限责任公司\n参编单位：\n北京市特泽热力工程设计有限责任公司\n北京交通大学","2008.04～2009.12","2008.12  征求意见稿\n2009.06  送审稿\n2009.12  报批稿\n"]
[2,"城镇污水处理厂运营质量评价标准","制订","适用于城镇污水处理厂的运营质量的评价。主要技术内容包括：综合考虑规划、设计、管网维护、处理工艺、管理水平、运行成本等因素，给出定性、定量评价污水处理厂运营质量的评价体系等。","建设部","主编单位：\n北京城市排水集团有限责任公司\n参编单位：\n天津创业环保有限公司\n深圳水务集团\n成都排水公司\n广州排水公司","2008.04～2009.06","2008.11  征求意见稿\n2009.02  送审稿\n2009.06  报批稿\n"]
[3,"城镇供水管网漏水探测技术规程",null,"适用于地下供水管网漏水点的探查。主要技术内容包括检测任务与内容、检测工作程序、检测技术方案、检测质量控制、检测技术方法与要求、检测成果检验及检测成果报告等。","建设部","主编单位：                        城市建设研究院                    参编单位：                        保定市金迪科技开发有限公司\n山东正元地理信息工程有限公司\n南京自来水公司\n成都沃特地下管线探测有限责任公司\n雷迪有限公司","2008.04～2009.06","2008.10  征求意见稿\n2009.04  送审稿\n2009.06  报批稿\n"]
[4,"二次供水工程技术规程","制订","适用于城镇二次供水工程设计、施工、验收。对二次供水工程设计、施工、验收等做出相关技术规定。","建设部","主编单位：                        天津市供水管理处                  参编单位：                        中国城镇供水排水协会相关专业委员会\n天津市建筑给排水学会","2008.04～2009.12","2008.12  征求意见稿\n2009.06  送审稿\n2009.12  报批稿\n"]
[5,"建筑排水复合管管道工程技术规程","制订","适用于新建、改建和扩建的工业及民用建筑冷水、热水排水复合管管道工程的设计、施工及验收。主要技术内容包括术语、管材、管件、管道布置与连接、管道的保温及水力计算、施工安装工艺及工程验收等规定。","建设部","主编单位：\n中国建筑金属结构协会给水排水设备分会\n参编单位：                        \n上海昊力涂塑钢管有限公司","2008.04～2009.08","2008.10  征求意见稿\n2009.04  送审稿\n2009.08  报批稿\n"]
[6,"公共浴池给水排水技术规程","制订","适用于各种新建、改建的公共热水和矿泉水浴池给水排水工程设计和维护管理。主要内容包括浴池过滤系统、配管系统、循环进出口位置、水位控制、设施和配管保温和材料、消毒和运行、水质标准、取样化验、维护管理以及有关建筑设计等相关规定。","建设部","主编单位：\n中国建筑设计研究院\n参编单位：\n中国沐浴专业委员会游泳池和温泉联盟\n卫生部卫生监督厅环境处\n商务部商政司\n中国疾病控制中心环境与健康相关产品安全所\n上海华东建设计研究院\n深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司\n中建国际（深圳）设计顾问有限公司","2008.04～2008.12","2008.07  征求意见稿\n2008.09  送审稿\n2008.12  报批稿\n"]
[7,"城镇燃气输配工程标志标准","制订","适用于天然气、人工制气、液化石油气等输气管网。主要内容包括地下隐蔽工程的地面标志（如管线走向、压力级制、三通、凝水缸等），输气、储存设施的标志（储气罐、液化石油气储罐、调压站、井室井盖等）。","建设部","主编单位：                        北京市燃气集团有限责任公司         参编单位：                        深圳市燃气集团有限责任公司 \n上海市燃气管理处 \n3M中国有限公司\n港华辉信工程塑料（中山）有限公司","2008.04～2009.12","2009.04  征求意见稿\n2009.08  送审稿\n2009.12  报批稿\n"]
[8,"垂直绿化工程技术规程","制订","适用于建筑物、构筑物的屋顶及建筑物或构筑物墙面的绿化设计、施工和养护管理工作。主要技术内容包括基本规定、垂直绿化材料、垂直绿化设计、垂直绿化施工及工程验收等。","建设部","主编单位：                        城市建设研究院                    参编单位：                        上海植物园\n北京林业大学\n北京市园林科学研究所","2008.04～2009.12","2008.10  征求意见稿\n2009.01  送审稿\n2009.05  报批稿\n"]
[9,"生活垃圾转运站评价标准","制订","适用于生活转运站的评价。包括对生活垃圾转运站设计、建设水平评价，生活垃圾转运站运行管理状况及二次污染控制情况评价。主要技术内容包括评价内容、评价方法、评价等级等。","建设部","主编单位：                        华中科技大学                      参编单位：                         海沃机械（扬州）有限公司\n上海市环境工程设计研究院\n上海中菏环保有限公司\n武汉华曦科技发展有限公司\n深圳龙澄高科技环保有限公司","2008.04～2009.09","2008.12  征求意见稿\n2009.05  送审稿\n2009.09  报批稿\n"]
[10,"村镇生活垃圾收集运输技术规程","制订","适用于村庄与集镇生活垃圾的收集和运输。\n主要技术内容包括生活垃圾排放、生活垃圾收集作业、生活垃圾运输作业、生活垃圾收运配套机械设备、生活垃圾收运过程环境保护与安全卫生、相关突发事件处理等。","建设部","主编单位：                        华中科技大学                      参编单位：                        厦门市环境卫生管理处\n中山市环境卫生管理处\n武汉华曦科技发展有限公司\n江苏雅迪科技发展有限公司","2008.04～2010.05","2009.08  征求意见稿\n2010.01  送审稿\n2010.05  报批稿\n"]
[11,"餐厨垃圾处理厂运行维护技术规程","制订","适用于餐厨垃圾处理厂的运行与维护。主要技术内容包括餐厨垃圾生化处理的工艺原理；餐厨垃圾处理厂运营维护一般规定；餐厨垃圾计量；餐厨垃圾的检验分析，油、污、固形物的分类；生物制肥料、干燥消毒制饲料等工艺；处理设备的运行维护；产品无害化指标；产品的储存、包装规程；餐厨垃圾处理厂的安全生产；餐厨垃圾处理厂监测和二次污染防治等。","建设部","主编单位：                        杭州市固体废弃物处理有限公司       参编单位：                        城市建设研究院                     浙江大学                          同济大学                          宁波开诚生态技术有限公司           北京加脖文环境科技有限公司","2008.04～2009.12","2009.07  征求意见稿\n2009.10  送审稿\n2009.12  报批稿\n"]
[12,"垃圾填埋场人工防渗系统渗漏破损探测技术规程","制订","适用于垃圾填埋场人工防渗系统的土工膜施工完成后，破损孔洞位置的探测。主要技术内容包括基本规定、材料、检测施工准备、检测作业、标注和判定、修复施工等内容。","建设部","主编单位：                        武汉市环境卫生科研设计院           参编单位：                        上海朗得环境科技有限公司\n浙江大学\n上海市环境工程设计科学研究院有限公司\n北京高能垫衬工程有限公司\n武汉市江环市政环境设计中心","2008.04～2009.02","2008.09  征求意见稿\n2008.11  送审稿\n2009.02  报批稿\n"]
[13,"城市道路透水性沥青路面设计与施工规范","制订","适用于城市规划区内的道路、广场、停车场等建设中低吸热路面的设计与施工。主要技术内容包括：原材料技术性能要求；配合比设计；结构设计；施工工艺；施工质量管理和验收及功能评价等。","建设部","主编单位：                        长安大学                          参编单位：                             北京市市政工程设计研究总院\n中国建筑材料科学研究总院","2008.04～2010.06","2009.12  征求意见稿\n2010.03  送审稿\n2010.06  报批稿\n"]
[14,"透水混凝土路面施工及验收规程","制订","适用于新建、扩建、改建的市政工程、室外工程、园林工程中的轻荷载道路、广场和停车场等的路面。主要技术内容包括材料选择和材料质量要求、配合比要求、基层要求、施工和验收等。","建设部","主编单位：                        江苏省建工集团有限公司             河南省第一建筑工程集团有限责任公司  参编单位：                        东南大学                          \n南京市市政公用局                    ","2008.04～2009.08","2008.12  征求意见稿\n2009.04  送审稿\n2009.08  报批稿\n"]
[15,"城市道路线路设计规范","制订","适用于新建及改建城市道路。主要技术内容包括道路通行能力；接入控制；道路横断面设计；道路平面设计；道路纵断面设计；道路平、纵面组合设计等。","建设部","主编单位：                        上海市政工程设计研究总院           参编单位：                        北京市市政工程设计研究总院         天津市市政工程设计研究院                    同济大学交通运输工程学院","2008.04～2009.12","2009.02  征求意见稿\n2009.08  送审稿\n2009.12  报批稿\n"]
[16,"房地产登记技术规程 ","制订","适用于房地产登记机构的房地产登记活动。主要技术内容包括登记原则、各种登记要件要求、工作流程、审核内容、表格式样等技术要求。","建设部","主编单位：\n中国房地产及住宅研究会城镇房地产产权产籍委员会 \n参编单位：\n成都市房屋产权监理处\n株洲市房地产权属与市场管理处\n天津市国土资源和房屋管理局\n广州市国土资源和房屋管理局\n南京市房屋产权监理处","2008.04～2009.06","2008.12  征求意见稿\n2009.03  送审稿\n2009.06  报批稿\n"]
[17,"城市三维建模技术规范","制订","适用于三维数字城市建设中三维模型数据的采集、处理、制作、发布、服务以及应用系统设计等。主要技术内容包括基本规定；框架模型建设规范；基础模型制作规范；标准模型制作规范；精细模型制作规范；三维模型质量等。","建设部","主编单位：                        武汉市城市规划管理局               参编单位：                          武汉市规划土地管理信息中心\n建设综合勘察研究设计院\n武汉大学\n武汉市城市规划设计研究院\n武汉市勘测设计研究院","2008.04～2009.12","2008.12  征求意见稿\n2009.08  送审稿\n2009.12  报批稿\n"]
[18,"建设电子档案元数据标准","制订","适用于向城建档案馆移交的工程勘测、设计、施工、监理等建设电子档案的归档、验收、移交工作，以及电子档案的著录、检索、管理、利用等工作。主要技术内容包括建设电子档案元数据的定义及构成；描述建设电子档案形成、交换、归档、保管、利用等过程中产生的元数据；建设档案元数据框架体系；建设档案元数据的结构及核心元素集；元数据应用的相关规则；规定建设电子档案管理系统的数据库结构及数据交换格式；规定建设电子档案长期存储的数据格式等。","建设部","主编单位：                        珠海市城市建设档案馆               建设部城建档案工作办公室           参编单位：                        大连市城市建设档案馆\n上海市城市建设档案馆\n南京市城市建设档案馆\n深圳市数字伟图信息技术有限公司","2008.04～2009.03","2008.10  征求意见稿\n2009.01  送审稿\n2009.03  报批稿\n"]
[19,"城镇地理编码技术规范","制订","适用于城镇地址和地理编码数据库建设、维护及地理编码系统开发和应用服务等。主要技术内容包括地理编码规则；地理编码数据要求；地理编码数据库构建；匹配服务等。","建设部","主编单位：                        建设综合勘察研究设计院             参编单位：                        中国测绘科学研究院\n武汉市规划土地信息管理中心\n北京市测绘设计研究院\n国家测绘局测绘标准化研究所\n南通市规划信息中心\n武汉中地数码科技有限公司            北京市信息资源管理中心\n建设部信息中心\n国家基础地理信息中心               中国科学院地理科学与资源研究所","2008.04～2009.05","2008.07  征求意见稿\n2008.12  送审稿\n2009.05  报批稿\n"]
[20,"建筑企业基础数据标准","制订","适用于建筑企业在信息处理过程中，利用本标准进行企业管理和实现计算机自动化管理，满足建筑企业信息的总体一致性和数据存贮、交换格式的统一的需求。主要技术内容包括：引用标准及参考资料、代码结构及表示法、分类及编码、应用举例、与本代码相关的属性代码表等。","建设部","主编单位：\n中国建筑第七工程局\n参编单位：\n中建总公司\n中国建筑科学研究院\n中建西北设计院 \n清华大学\n中国海外（集团）有限公司\n北京梦龙科技（集团）有限公司\n中建国际建设公司\n上海建工集团\n中建一局\n中建三局\n中建八局","2008.04～2009.02","2008.10  征求意见稿\n2008.12  送审稿\n2009.02  报批稿\n"]
[21,"建筑工程资料管理规程","制订","适用于建筑行业，新建、扩建和改建的建筑工程资料管理。主要技术内容包括：管理职责、工程资料管理、工程资料分类与编号、基建文件（A类）内容与要求、监理资料（B类）内容与要求、施工资料（C类）内容与要求、竣工图（D类）内容与要求、工程资料编制与组卷 、验收与移交、计算机管理等。","建设部","主编单位：                        中建一局集团建设发展有限公司       参编单位：                        北京市建设工程质量监督总站\n北京建工集团第三建筑工程公司\n北京市城建档案馆\n北京建工京精大房工程建设监理公司\n中建一局集团公司","2008.04～2009.02","2008.10  征求意见稿\n2008.12  送审稿\n2009.02  报批稿\n"]
[22,"城市轨道交通工程档案整理标准",null,"适用于城市轨道交通工程档案的归档管理，规定城市轨道交通工程档案归档文件整理的原则和方法。主要技术内容包括：基本规定、城市轨道交通归档质量要求、城市轨道交通工程归档范围及立卷要求、常用表格等。","建设部","主编单位：                        天津市地下铁道总公司               参编单位：                        北京地铁公司                      上海申通集团有限公司               西安地铁总公司                    天津市城市建设档案馆               天津市市政质监站                        天津市城建档案馆                   天津市市政质监站\n南开大学","2008.04～2009.03","2008.10  征求意见稿\n2008.12  送审稿\n2009.03  报批稿\n"]
[23,"城市轨道交通自动售检票系统检测技术规程","制订","适用于城市轨道交通自动售检票系统及设备的性能、功能测试。主要技术内容包括城市轨道交通自动售检票系统及设备的性能指标和功能要求，规定相应的检测手段、检测方法、检测程序、检测结果评定。适用于城市轨道交通的电力牵引线路架空接触网的建设和运营管理。主要技术内容包括：接触悬挂、气象条件、平面布置、接地与回流 支持结构与支柱，维修工区、工程质量检验评定方法、试验及开通","建设部","主编单位：                        广州市地下铁道总公司               参编单位：                        上海地铁运营有限公司 \n北京市地铁运营有限公司 \n深圳市地铁有限公司 \n深圳市现代计算机有限公司 \n上海泰雷兹软件有限公司\n上海华腾软件系统有限公司\n三星数据系统有限公司\n广电运通金融电子股份有限公司\n中国软件与技术服务股份有限公司","2008.04～2009.11","2009.04  征求意见稿\n2009.07  送审稿\n2009.11  报批稿\n"]
[24,"市域快速轨道交通设计规范","制订","适用于市域快速轨道交通主体工程及相关工程的设计。主要技术内容包括系统设计、行车组织、线路与轨道、路基与区间结构、车站建筑结构与设施、供电系统、通信与信号系统、售检票系统、防灾与救援、车辆段及综合基地、运营指挥中心、环境保护、经济评价等。","建设部","主编单位：\n中铁二院工程集团有限责任公司\n参编单位：\n北京城建设计研究总院\n铁道第三勘察设计院\n上海隧道院\n成都地铁公司\n长春轨道客车股份有限公司","2008.04～2009.12","2008.08  征求意见稿\n2009.04  送审稿\n2009.12  报批稿\n"]
[25,"城市轨道交通安全控制技术规范","制订","适用于城市轨道交通系统全寿命周期的各个阶段和主要系统的安全性分析和判定。主要技术内容包括：建立城市轨道系统全寿命周期内的风险识别、风险危害和影响、风险管理的控制过程、风险分析方法等。","建设部","主编单位：\n中国城市规划设计研究院\n参编单位：\n中铁二院工程集团有限公司\n成都地铁有限公司\n北京交通大学\n上海申通轨道交通研究咨询有限公司\n广州地铁总公司\n同济大学\n香港铁路有限公司","2008.04～2010.06","2009.08  征求意见稿\n2009.12  送审稿\n2010.06  报批稿\n"]
[26,"城市轨道交通架空接触网技术规范","制订","适用于城市轨道交通的电力牵引线路架空接触网的建设和运营管理。主要技术内容包括：接触悬挂、气象条件、平面布置、接地与回流 支持结构与支柱，维修工区、工程质量检验评定方法、试验及开通等。","建设部","主编单位：                        中铁二院工程集团有限责任公司       参编单位：                        广州地铁总公司\n上海地铁总公司\n中铁电气化局集团有限公司\n中铁二局集团公司\n中铁五局集团公司\n地铁与轻轨研究中心","2008.04～2009.06","2008.12  征求意见稿\n2009.04  送审稿\n2009.06  报批稿\n"]
[27,"中低速磁浮交通运行控制系统技术规范","制订","适用于中低速磁浮交通运行控制系统的设计、调试和验收。主要技术内容包括：车地数据通讯、列车速度和位置检测、列车超速防护、列车自动驾驶、列车自动监督等中低速磁浮交通运行控制系统MATC的设计、调试和验收等。","建设部","主编单位：\n北京控股磁悬浮技术发展有限公司\n参编单位：\n北京全路通信信号研究设计院\n国防科学技术大学\n铁道第三勘察设计院集团有限公司\n株洲南车时代电气股份有限公司\n中国北车集团唐山轨道客车有限责任公司\n中国北车集团四方车辆研究所","2008.04～2009.12","2009.06  征求意见稿\n2009.10  送审稿\n2009.12  报批稿\n"]
[28,"浮置板轨道技术规范","制订","适用于城市轨道交通轮轨系统，对轨道减振降噪效果的测量、比较或评价。主要技术内容包括轨道振动控制设计；浮置板轨道系统设计准则；弹性阻尼单元技术条件和试验要求；隔振效果测量和评价标准；浮置板轨道施工验收规定；浮置板轨道系统验收报告等。","建设部","主编单位：                        深圳市地铁有限公司                 参编单位：                         中铁二院工程集团有限责任公司\n北京市城建设计研究院\n上海市隧道工程轨道交通设计研究院\n中铁一局集团公司\n中铁四局集团公司","2008.04～2009.12","2008.07  征求意见稿\n2008.12  送审稿\n2009.06  报批稿\n"]
[29,"盾构可切削混凝土配筋技术规程 ",null,"适用于城市地铁系统隧道施工采用盾构掘进时，穿越车站混凝土结构的新型配筋技术。主要技术内容如下：总则、术语、勘察、材料、GFRP筋的抗拉设计强度、GFRP筋的锚固长度、GFRP筋的搭接长度、GFRP箍筋的设计、构造措施、施工、GFRP筋的储存和围护、GFRP筋的安装、盾构设备在GFRP筋混凝土结构的掘进工艺要求、试验及工程质量检验和验收等。","建设部","主编单位：\n深圳市海川实业股份有限公司\n中铁二院工程集团有限责任公司\n参编单位：\n西南交通大学\n中铁十三局\n成都地铁公司\n上海启鹏化工公司","2008.04～2009.11","2008.09  征求意见稿\n2009.07  送审稿\n2009.11  报批稿\n"]
[30,"混凝土预制拼装塔机基础技术规程","制订","适用于额定起重力矩为400KN·M及以下的固定式或固定附着式基础。主要技术内容包括混凝土预制拼装基础的设计，混凝土预制拼装基础的安装，混凝土预制构件的制作、堆放及运输要求和质量检验标准，预制构件的保养、报废要求等。","建设部","主编单位：                        江苏省苏中建设集团股份有限公司      参编单位：                         东南大学\n南京工业大学\n江苏省建筑科学研究院\n南京市建工局建筑机械安全检测所\n江苏正兴机械有限公司\n淮安建设机械有限公司","2008.04～2009.12","2008.07  征求意见稿\n2008.09  送审稿\n2008.12  报批稿\n"]
[31,"塔式起重机混凝土基础结构技术规程","制订","适用于各种类型塔式起重机的混凝土基础结构，包括天然地基、复合地基及桩基上的基础结构，含固定式与行驶式塔式起重机的基础以及地下建筑基坑中与海滩上架空式的塔式起重机基础结构。主要技术内容包括混凝土基础结构原材料，设计计算公式，构造要求，施工工艺与方法，质量验收等。","建设部","主编单位：                        华丰建设股份有限公司                     中国建筑科学研究院                           参编单位：                        浙江大学建筑工程学院                浙江大学宁波理工学院","2008.04～2009.12","2008.11  征求意见稿\n2009.06  送审稿\n2009.12  报批稿\n"]
[32,"逆作复合桩基技术规程","制订","适用于在房屋建筑中局限于中等压缩性粘土层，天然地基承载力可以承受一半以上的荷载水平，在特殊情况下可以应用在中密以下砂质土层中。主要技术内容如下：逆作复合桩基的设计原理与应用、沉降的简化计算方法、逆作复合桩基的施工技术方法及验收依据等。","建设部","主编单位：                        江苏南通六建建设集团有限公司       参编单位：                        东南大学\n南通市建筑设计研究院","2008.04～2009.06","2008.12  征求意见稿\n2009.03  送审稿\n2009.06  报批稿\n"]
[33,"组合锤法地基处理技术规程","制订","适用于组合锤法复合地基处理的土木工程的设计、施工及质量验收。主要技术内容包括：基本规定、复合地基计算、试夯及施工、质量检查与验收等。","建设部","主编单位：\n江西中恒建设集团公司\n参编单位：\n江西省建筑工程质量监督站\n江西省建筑设计研究总院\n江西省华杰建筑设计有限公司\n同济大学建筑设计研究院\n南昌大学","2008.04～2008.12","2008.07  征求意见稿\n2008.09  送审稿\n2008.12  报批稿\n"]
[34,"金融建筑电气设计规范","制订","适用于证券、期货、银行、保险公司、博彩业营业部等金融建筑的设计。主要内容包括：供配电系统；照明控制；防雷与接地；火灾自动报警及联动控制系统；建筑设备监控系统；建筑及金融业安全技术防范系统；计算机网络系统；通信网络系统；综合布线系统；呼叫与显示系统；电子查询系统；自动柜员机系统；机房工程等。","建设部","主编单位：\n上海建筑设计研究院有限公司\n参编单位：\n中国建筑设计研究院\n中建国际（深圳）设计顾问有限公司\n中国电子工程设计研究院\n中建西北建筑设计研究院\n中国建筑东北设计研究院\n广东省建筑设计研究院\n华东建筑设计研究院有限公司","2008.04～2009.12","2008.12  征求意见稿\n2009.06  送审稿\n2009.12  报批稿\n"]
[35,"医疗建筑电气设计规范","制订","适用于新建、改建、扩建的医疗建筑的设计。主要技术内容包括：医疗建筑负荷等级及供配电系统；\t变配电监控系统；照明系统；智能化照明控制系统；医用及医疗建筑电力配电系统；\t漏电保护检测系统；医疗设备的谐波控制系统；\t医疗建筑火灾自动报警及消防联动系统；医疗建筑应急疏散广播及公共背景音乐系统；建筑设备监控系统；安全防范系统；一卡通系统；综合布线系统；卫星及有线电视系统；呼叫系统；叫号系统；\t重症监护系统；；会议系统；\t医疗建筑及医用设备防雷、接地系统及系统集成等。","建设部","主编单位：\n中国建筑设计研究院\n参编单位：\n上海现代设计集团华东建筑设计研究院有限公司\n中国卫生经济协会建筑电气分会\n中元国际工程设计研究\n中南建筑设计院\n清华大学建筑设计研究院\n中国电子工程设计院\n中国航空工业规划设计研究院\n北大医院\n","2008.04～2009.12","2009.06  征求意见稿\n2009.10  送审稿\n2009.12  报批稿\n"]
[36,"体育建筑电气设计规范","制订","适用于新建、改建、扩建的体育场、体育馆、游泳馆、网球场、曲棍球场、射击馆、自行车馆、高尔夫球场、滑冰馆、滑雪场等体育建筑的电气设计。 主要技术内容包括电气部分；供电系统；配变电所；应急电源、备用电源、临时电源；低压配电；电气照明；体育照明及控制；防雷接地；体育建筑智能化等。","建设部","主编单位：                        中建国际（深圳）设计顾问有限公司    参编单位： \n中国建筑设计研究院 \n北京市建筑设计研究院 \n清华大学建筑设计研究院 \n上海建筑设计研究院 \n北京华体实业总公司 \n国家体育总局设施建设和标准化办公室 \n哈尔滨工业大学 \n中国建筑科学研究院物理所 ","2008.04～2009.10","2008.11  征求意见稿\n2009.04  送审稿\n2009.10  报批稿\n"]
[37,"绿色建筑设计规范","制订","适用于新建、改建和扩建的绿色建筑工程设计。主要技术内容包括：节地与室外环境；节能与能源利用；节水与水资源利用；节材与材料资源利用 ；室内空气质量；运行管理等。","建设部","主编单位：                         中国建筑科学研究院                 深圳市建筑科学研究院               参编单位：                        中国建筑标准设计研究院             清华大学                          上海建筑科学研究院（集团）有限公司","2008.04～2010.06","2009.06  征求意见稿\n2010.03  送审稿\n2010.06  报批稿\n"]
[38,"冰雪建筑技术规程","制订","适用于冰雪建筑的设计和施工。主要技术内容包括：冰雪材料及采冰、冰雪材料计算指标、设计、施工、竣工验收、安全等。","建设部","主编单位：\n黑龙江省冰雪建筑艺术委员会\n参编单位：\n哈尔滨市勘察设计协会\n哈尔滨市建设科学技术委员会\n哈尔滨马迭尔集团有限公司\n哈尔滨工业大学\n哈尔滨泓林建设工程监理有限公司","2008.04～2009.02","2008.09  征求意见稿\n2008.12  送审稿\n2009.02  报批稿\n"]
[39,"建筑工程双液高压注浆技术规程","制订","\n适用于复杂软弱地层和饱和流砂、砂砾层软弱土层地基处理、新建和扩建建构筑屋地基基础加固、既有建筑物补强和基坑预注浆堵水。主要技术内容包括材料与机具、设计、施工质量与安全、验收等。","建设部","主编单位：                        湖南省建筑工程集团总公司           参编单位：                        中国建筑科学研究院\n中南大学\n湖南大学\n湖南省水利水电勘察设计院\n湖南省先进建材与结构工程技术研究中心\n湖南省第五工程公司 \n湖南省第四工程公司\n中国煤炭科学院北京建井所注浆研究室","2008.01～2009.6","2008.10  征求意见稿\n2009.03  送审稿\n2009.06  报批稿\n"]
[40,"建筑物倾斜纠偏技术规程","制订","适用于各类倾斜建筑物的纠偏处理。主要技术内容包括：纠偏方法，方案设计，施工控制，施工监测，施工安全，施工验收。","建设部","主编单位：\n中国建筑第六工程局有限公司\n参编单位：\n中国建筑股份有限公司\n天津大学\n哈尔滨工业大学\n天津中建建筑设计院\n中建东北设计研究院\n中建西北设计研究院\n中建西南勘察设计研究院 \n天津中建建筑技术发展有限公司","2008.04～2009.06","2009.01  征求意见稿\n2009.04  送审稿\n2009.06  报批稿\n"]
[41,"抹灰砂浆技术规程","制订","适用于建筑工程的墙面、楼（屋面板）底面、地面粉刷层的粉刷及墙体保温砂浆的技术要求，施工质量控制和验收标准。主要技术内容包括：水泥粉煤灰砂浆、掺塑化剂水泥砂浆、水泥石灰砂浆、石灰砂浆、聚合物砂浆、石膏砂浆、保温砂浆等原材料要求、配合比设计及施工及验收等。","建设部","主编单位：                        陕西省建筑科学研究院                           参编单位：                         上海建筑科学研究院\n西安市建设质量安全监督站\n中国建筑科学研究院 \n福建建筑科学研究院\n","2008.04～2009.12","2009.07  征求意见稿\n2009.10  送审稿\n2009.12  报批稿\n"]
[42,"海砂混凝土应用技术规范","制订","适用于工业和民用建筑以及一般构筑物中的海砂混凝土。主要技术内容包括：基本规定；原材料；混凝土技术性能；配合比设计；施工；混凝土质量检验和验收等。",null,"主编单位：\n中国建筑科学研究院 \n浙江中联建设集团有限公司\n参编单位：\n深圳大学\n青岛理工大学\n宁波华润混凝土有限公司\n上海市建筑科学研究院（集团）有限公司\n清华大学","2008.04～2010.12","2010.03  征求意见稿\n2010.08  送审稿\n2010.12  报批稿\n"]
[43,"预拌砂浆应用技术规程","制订","适用于工业与民用建筑的砌筑、抹灰、地面工程以及装饰装修等工程所用预拌砂浆的施工与应用。主要技术内容包括：各种预拌砂浆的设计技术要求；预拌砂浆施工技术要求；预拌砂浆施工质量控制措施；预拌砂浆施工验收等。","建设部","主编单位：                        中国建筑科学研究院                 广州市建筑集团有限公司              参编单位：                        上海市建筑科学研究院\n陕西省建筑科学研究院\n国民淀粉化学（上海）有限公司\n浙江省建筑科学设计研究院有限公司","2008.04～2009.12","2009.05  征求意见稿\n2009.10  送审稿\n2009.12  报批稿\n"]
[44,"低张拉控制应力拉索技术规程","制订","适用于具有不同结构功能等级、低张拉控制应力的各种拉索体系。主要技术内容包括：材料与锚固体系、结构设计的基本规定、加工制作与安装施工、工程验收与维修等。","建设部","主编单位：                        浙江省二建建设集团有限公司         参编单位：                        浙江大学宁波理工学院","2008.04～2009.10","2008.12  征求意见稿\n2009.05  送审稿\n2009.10  报批稿\n"]
[45,"喷涂聚脲防水技术规程","制订","适用于工业与民用建筑各部位及体育场、蓄水池、轨道交通路基、隧道等公共建筑或基础设施喷涂聚脲弹性体防水工程。主要技术内容包括：喷涂聚脲弹性体防水设计、工业与民用建筑防水施工、 露天公共建筑防水施工、轨道交通工程防水施工、隧道工程防水施工、其他建筑形式防水施工、喷涂聚脲弹性体防水工程质量验收等。","建设部","主编单位：                        中国建筑科学研究院                 浙江昆仑建设集团股份有限公司            参编单位：                        北京市中通防水施工有限公司\n北京森聚柯高分子材料有限公司\n北京深思融信科技有限公司\n建研建材有限公司\n北京昆仑建研特种工程有限公司","2008.04～2010.06","2009.06  征求意见稿\n2009.12  送审稿\n2010.06  报批稿\n"]
[46,"建筑外墙防水防护技术规程","制订","适用不同类型的建筑物的外墙防水防护（包括防水与饰面涂装等）工程。主要技术内容包括：混凝土结构、砌体结构、金属结构、木结构、玻璃结构、其他（塑料等）结构构体外墙的防水与防护方面的设计、材料、施工、验收等。","建设部","主编单位：                        中国建筑科学研究院                 方远建设集团股份有限公司            参编单位：                        浙江工业大学                      中国工程建设标准化协会防水委员会       重庆大学                           同济大学                                    哈尔滨工业大学                                  北京市建筑设计研究院                              广东省建筑设计研究院                             辽宁省建筑科学研究院","2008.04～2009.12","2009.05  征求意见稿\n2009.09  送审稿\n2009.12  报批稿\n"]
[47,"石膏砌块砌体施工及验收规程","制订","适用于工业与民用建筑中框架结构室内填充墙。\n主要技术内容包括：基本规定、粘结胶浆、砌体工程、冬期施工、质量验收等。\n","建设部","主编单位：                        南通建筑工程总承包有限公司         参编单位：                        东南大学\n中国建筑科学研究院","2008.04～2008.12","2008.08  征求意见稿\n2008.10  送审稿\n2008.12  报批稿\n"]
[48,"补偿收缩混凝土应用技术规范","制订","适用于结构自防水、填充型膨胀混凝土工程、延长建筑物伸缩缝或后浇带间距的连续浇筑的钢筋混凝土工程，大体积混凝土工程的设计、施工与质量验收。主要技术内容包括：设计原则、原材料选择、配合比、制造和运输、浇注和养护、施工缝防水节点和施工缺陷的处理措施及验收等。","建设部","主编单位：                        中国建筑材料科学研究总院           长业建设集团有限公司               参编单位：                        中国建筑科学研究院\n北京市建筑设计研究院\n山东省建筑科学研究院\n江苏省建筑科学研究院\n天津豹鸣股份有限公司\n浙江合力新型建材有限公司\n深圳陆基建材技术有限公司","2008.04～2009.12","2008.12  征求意见稿\n2009.06  送审稿\n2009.12  报批稿\n"]
[49,"钢管满堂支架预压技术规程","制订","适用于城市及公路桥梁的满堂支架施工。主要技术内容包括：一般规定、范围及要求、加载方法、监测方法、稳定要求等。","建设部","主编单位：                        宏润建设集团股份有限公司                  参编单位：                        同济大学                          上海市城市建设设计研究院","2008.04～2009.06","2008.12  征求意见稿\n2009.04  送审稿\n2009.06  报批稿\n"]
[50,"液压爬升模板施工技术规程","制订","适用于高层及超高层建筑剪力墙结构、框架结构核心筒、钢结构核心筒及高耸构造物现浇钢筋混凝土结构工程。主要技术内容包括：施工准备；装置设计与计算；装置制作与检验；液压设备制作与检验；液压爬模施工；成品保护；安全规定；环保措施等。","建设部","主编单位：                        江苏江都建设工程有限公司           参编单位：                          中建一局建设发展公司\n江都揽月机械有限公司\n中建柏利技术发展有限公司\n多卡模板北京公司\n北京卓良模板公司","2008.04～2009.06","2008.12  征求意见稿\n2009.04  送审稿\n2009.06  报批稿\n"]
[51,"建筑陶瓷薄板应用技术规程","制订","适用于室内墙地面、外墙外立面、室外地坪以及有饰面要求的隧道、地铁等特殊部位应用建筑陶瓷薄板的设计、施工和验收。主要技术内容包括： 产品性能、设计、运输贮存、施工、质量验收、成品保护和安全环保措施等。","建设部","主编单位：                        北京新型材料建筑设计研究院有限公司   广东蒙娜丽莎陶瓷有限公司           参编单位：                        中国建材集团\n咸阳陶瓷研究设计院\n上海雷帝建筑材料有限公司","2008.04～2008.12","2008.06  征求意见稿\n2008.10  送审稿\n2008.12  报批稿\n"]
[52,"建筑门窗工程检测技术规程","制订","适用于建筑门窗现场检测。主要技术内容包括：按木门窗、金属门窗、特种门窗等不同种类门、窗的现场检测方法、抽样数量和评价指标等。","建设部","主编单位：                        中国建筑科学研究院                  浙江省建工集团有限责任公司            参编单位：                        北京市建设工程安全质量监督总站 \n北京宏华博宇门窗装饰工程有限公司 \n中铁建设集团 \n深圳冠业门窗有限公司","2008.04～2010.06","2009.12  征求意见稿\n2010.03  送审稿\n2010.06  报批稿\n"]
[53,"门式刚架轻型房屋钢结构技术规程","制订","适用于主要承重结构为单跨或多跨实腹门式刚架、具有轻型屋盖和轻型外墙、无桥式吊车或有起重量不大于20t 的A1～A5工作级别桥式吊车或3t\u007f悬挂式起重机的单层房屋钢结构的设计、制作和安装。主要技术内容包括：\t基本设计规定；结构形式和布置；作用效应计算；构件设计；连接和节点设计；制作和安装；\t隔热和涂装等。","建设部","主编单位：\n中国建筑标准设计研究院\n参编单位：\n中国建筑金属结构协会建筑钢结构委员会\n西安建筑科技大学\n同济大学\n清华大学","2008.04～2009.12","2009.01  征求意见稿\n2009.08  送审稿\n2009.12  报批稿\n"]
[54,"混凝土叠合箱网梁楼盖技术规程","制订","适用于商场、多层仓库、多层厂房、大会议厅、图书馆、地下车库、教学楼、电视演播厅、写字楼、办公楼、小型体育馆等采用混凝土叠合箱网梁楼盖技术的较大跨度的各类多层高层建筑。主要技术内容包括：混凝土（叠合箱）网梁楼盖技术的基本规定，结构设计，构造措施，构件制作，工程施工，质量验收等。","建设部","主编单位：\n山东天齐置业集团股份有限公司\n南通建工集团股份有限公司\n参编单位：\n清华大学\n上海同济大学\n山东省建筑设计研究院\n济南坚构建筑技术有限公司","2008.04～2009.04","2008.09  征求意见稿\n2009.02  送审稿\n2009.04  报批稿\n"]
[55,"预制预应力混凝土装配整体式框架技术规程","制订","适用于预制预应力混凝土装配整体式框架建筑的设计、施工与质量验收。主要技术内容包括：采用叠合板、叠合梁和预制柱框架体系的设计、生产、安装及验收等。","建设部","主编单位：                        南京大地建设集团有限责任公司       启东建筑集团有限公司                                                   参编单位：                        东南大学\n江苏省建筑设计研究院有限公司        南京大地普瑞预制房屋有限公司","2008.04～2009.04","2008.08  征求意见稿\n2008.12  送审稿\n2009.04  报批稿\n"]
[56,"混凝土结构用钢筋间隔件应用技术规程 ","制订","适用于建筑工程、桥梁工程、地下工程、道路工程等土木工程相关的现场或预制混凝土工程施工。主要技术内容包括：混凝土结构钢筋间隔件基本要求；砂浆（混凝土）类间隔件的设计和施工；塑料类间隔件的设计和施工；钢筋类间隔件的设计和施工；间隔件加工生产的质量标准及检验方法；间隔件施工的质量标准及检验方法等。","建设部","主编单位：                        江苏南通六建建设集团有限公司                   参编单位：                        同济大学\n南通市建筑设计研究院\n上海铭伸建筑材料制造有限公司\n上海第四建筑工程公司","2008.04～2009.12","2008.12  征求意见稿\n2009.06  送审稿\n2009.12  报批稿\n"]
[57,"双层幕墙工程技术规程","制订","适用于非抗震设计和抗震设防烈度为6、7、8度抗震设计的民用建筑。主要技术内容包括：材料和设备；建筑设计；结构设计；热工设计；制作；安装；验收；使用和维护等。","建设部","主编单位：                        北京江河幕墙股份有限公司            参编单位：                         中国建筑科学研究院                            中山盛兴股份有限公司                             三鑫股份                                   武汉凌云建筑装饰工程有限公司                    中国南玻集团股份有限公司","2008.04～2010.06","2009.10  征求意见稿\n2010.03  送审稿\n2010.06  报批稿\n"]
[58,"拱形钢结构技术规程","制订","适用于建筑结构工程。主要技术内容包括：实腹式截面拱形钢结构稳定性设计与计算；腹板开洞或孔的拱形钢结构稳定性设计与计算；拱形桁架式钢结构稳定性设计与计算；索-拱杂交钢结构的稳定性计算原则、布索及节点构造要求等；钢管桁架拱的节点设计；拱形钢结构的制作方法及验收；拱脚构造设计等。","建设部","主编单位：                        清华大学                            参编单位：                        浙江大学\n西安建筑科技大学\n长安大学\n江苏沪宁钢机股份有限公司\n上海冠达尔重钢有限公司\n中国建筑科学研究院","2008.04～2009.06","2008.12  征求意见稿\n2009.03  送审稿\n2009.06  报批稿\n"]
[59,"建筑施工承插型盘扣式支架安全技术规程","制订","适用于建筑工程、路桥工程和隧道工程支撑架、脚手架、工作架等设计、安装和拆除。主要技术内容包括：材料和构配件；荷载的分类和组合；架体结构的设计计算；架体的搭设构造要求；架体的搭设和拆除要求；架体的检查与验收、使用和维护规定等。","建设部","主编单位：                         南通市新华建筑安装工程有限公司                                     无锡市锡山三建实业有限公司                     参编单位：                                   东南大学土木工程施工研究所\n无锡速捷脚手架工程有限公司         无锡速接系统模板有限公司\n无锡市前友工程咨询检测有限公司","2008.04～2009.02","2008.09  征求意见稿\n2008.12  送审稿\n2009.02  报批稿\n"]
[60,"建筑施工升降机安装拆除使用安全技术规程","制订","适用于建筑施工中使用的齿轮齿条式、钢丝绳式和混合式施工升降机。主要技术内容包括施工升降机的安装、使用、拆卸等。","建设部","主编单位：                        浙江大学                          浙江展诚建设集团股份有限公司       参编单位：                        中国建筑城市建设发展公司               上海建工集团有限公司                          青岛建设集团有限公司","2008.04～2009.10","2008.12  征求意见稿\n2009.05  送审稿\n2009.10  报批稿\n"]
[61,"全自动液压升降整体脚手架安全技术规程","制订","适用于在高度低于210m的高层、超高层建筑物或高耸构筑物上使用，并不携带施工外模板的液压设备提升的附着整体脚手架。主要技术内容包括：脚手架设计、制作、使用、检验及确保施工安全管理等。","建设部","主编单位：                        南通四建集团有限公司                        参编单位：                        东南大学                          南京林业大学                      上海市建工设计研究院               江苏省建筑科学研究院","2008.04～2008.12","2008.07  征求意见稿\n2008.09  送审稿\n2008.12  报批稿\n"]
[62,"围护结构传热系数现场检测技术规程 ","制订","适用于新建、既有房屋建筑围护结构传热系数的现场检验。主要技术内容包括：试验仪器要求；检测方法；数据处理；报告内容等。","建设部","主编单位：                         广州市建筑科学研究院               参编单位：                        中国建筑科学研究院\n西安建筑科技大学\n华南理工大学\n中国建筑西南设计研究院\n深圳市建筑科学研究院有限公司","2008.04～2009.04","2008.12  征求意见稿\n2009.02  送审稿\n2009.04  报批稿\n"]
[63,"建筑热反射涂料节能检测标准","制订","适用于新建建筑和既有建筑的建筑热反射涂料现场取样测试和实验室测试。主要技术内容包括： 测量方法、测量仪器、太阳辐射反射率测量、半球发射率测量等。","建设部","主编单位：                        华南理工大学                      参编单位：                         广州鲁班防水补强有限公司           上海广毅涂料有限公司                深圳市嘉达化工有限公司","2008.04～2010.01","2009.07  征求意见稿\n2009.11  送审稿\n2010.01  报批稿\n"]
[64,"建筑热环境测试方法标准","制订","适用于新建建筑和既有建筑的室内热环境现场测试，包括热舒适评价和热应激评价。主要技术内容包括：测量方法、测量仪器、空气温度测量、平均辐射温度测量、平面辐射温度测量、绝对湿度测量、空气流速测量、表面温度测量、操作温度测量等。","建设部","主编单位：                        华南理工大学                      参编单位：                        中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所\n广东省疾病预防控制中心","2008.04～2010.01","2009.07  征求意见稿\n2009.11  送审稿\n2010.01  报批稿\n"]
[65,"低温辐射电热地膜应用技术规程","制订","适用于新建和既有保温节能墙体建筑物。主要技术内容包括：电热地膜采暖系统的电气设计、电热地膜敷设的设计要求和施工工艺、电热地膜质量检验标准和验收等。","建设部","主编单位：                        黑龙江中惠科技发展股份有限公司      哈尔滨工业大学                    参编单位：                         黑龙江省工程建设标准化协会\n黑龙江省标准化协会\n哈尔滨市建筑设计院\n哈尔滨市建筑工程质量总站","2008.04～2009.04","2008.10  征求意见稿\n2009.01  送审稿\n2009.04  报批稿\n"]
[66,"大型公共建筑能耗远程监测系统技术规程 ","制订","适用于既有和新建的大型公共建筑的能耗远程监测系统的设计、施工与运行调试。主要技术内容包括：系统构成及其性能要求、系统设计、系统施工、系统安装、系统调试、数据验证等。","建设部","主编单位：\n深圳市建筑科学研究院有限公司\n参编单位：\n清华大学建筑节能研究中心\n中国建筑科学研究院\n上海市建筑科学研究院有限公司\n深圳市紫衡技术有限公司\n广州市建筑科学研究院","2008.04～2009.04","2008.10  征求意见稿\n2009.01  送审稿\n2009.04  报批稿\n"]
[67,"城镇供热管网工程施工及验收\nCJJ28-2004","修订","适用于新建和改扩建供热工程。主要技术内容包括：工程测量、土建工程、地下穿越工程、焊接检验、管道安装、热力站、防腐保温、试验清洗试运行、验收等。","建设部","主编单位：                        北京市热力集团有限责任公司          参编单位：                        北京市热力工程设计公司\n北京市城建集团有限责任公司\n唐山市热力总公司\n长春市热力集团","2008.04～2010.03","2009.06  征求意见稿\n2009.10  送审稿\n2010.03  报批稿\n"]
[68,"含藻水给水处理设计规范\nCJJ32-89","修订","适用于以含藻的水库、湖泊为水源的城市给水处理设计。主要技术内容包括：取水口位置的选择；含藻水处理技术；含藻水水质突然变化的应急处理措施；水源保护及水源水质预防防治和应急处理要求；消毒要求等。","建设部","主编单位：                        中国市政工程中南设计研究院         参编单位：                        广州市市政工程设计研究院           清华大学","2008.04～2008.12","2008.06  征求意见稿\n2008.10  送审稿\n2008.12  报批稿\n"]
[69,"高浊度水给水设计规范\nCJJ40-91","修订","适用于长江水系和我国东北、华北部分水系和黄河水系等覆盖全国范围的高浊度水给水的设计要求。主要技术内容包括：增加取水、沉淀、水处理药剂到排泥各净化工序设计原则与参数；增加保障安全供水，防灾抗灾应急技术措施等。","建设部","主编单位：                        中国市政工程西北设计研究院有限公司  参编单位：                        中国市政工程西南设计研究院         中国市政工程东北设计研究院         兰州市自来水总公司","2008.04～2009.12","2009.05  征求意见稿\n2009.10  送审稿\n2009.12  报批稿\n"]
[70,"供热术语标准\nCJJ 55-1993","修订","适用于集中供热系统。主要技术内容包括：基本术语和包含在供热热源、热网、热力站与热用户、水力计算、热水供热系统定压和水力工况、供热调节、强度计算、运行管理、试验及试运行各部分中的术语等。","建设部","主编单位：                        哈尔滨工业大学                    参编单位：                        清华大学\n城市建设研究院\n泛华工程有限公司沈阳分公司\n北京市煤气热力工程设计院","2008.04～2010.06","2009.10  征求意见稿\n2010.02  送审稿\n2010.06  报批稿\n"]
[71,"市政工程岩土工程勘察规范\nCJJ 56-94","修订","适用于城市规划区内桥涵和人行地下道、过街桥；室外给水、排水、再生水和煤气、热力，以及输油、输气管道；防洪墙、防汛（坡）堤和驳岸；城市道路和广场、停车场工程的勘察。主要技术内容包括：确定市政工程勘察程序；确定市政工程勘察工作内容、工作量和工作精度；确定市政工程勘察成果要求等。","建设部","主编单位：                        北京市勘察设计研究院有限公司       参编单位：                          北京市市政工程设计总院\n建设综合勘察研究院\n上海岩土工程勘察设计院有限公司\n机械工业勘察设计研究院\n深圳勘察测绘院有限公司\n广州市城市规划勘测设计研究院\n哈尔滨市勘测院","2008.04～2010.06","2009.10  征求意见稿\n2010.01  送审稿\n2010.06  报批稿\n"]
[72,"城市规划岩土工程勘察规范\nCJJ57-94","修订","适用于城市、村镇规划的岩土工程勘察。主要技术内容包括：制定不同规划阶段勘察工作的工作内容、工作方法及工作量布置原则，场地分类及适宜性划分方法等。","建设部","主编单位：\n北京市勘察设计研究院有限公司\n参编单位：\n北京市规划设计研究院\n建设综合勘察研究院\n上海岩土工程勘察设计院有限公司\n机械工业勘察设计研究院\n深圳勘察测绘院有限公司","2008.04～2010.06","2009.10  征求意见稿\n2010.01  送审稿\n2010.06  报批稿\n"]
[73,"风景园林制图标准\nCJJ 67-95","修订","适用于绘制风景名胜区、城市园林绿地的规划和设计图。主要技术内容包括：风景园林制图中的边界、用地、景点、景物、建筑、构筑、道路、植物、水体、各类设施等常用的图例图示形式等。","建设部","主编单位：                        同济大学                          参编单位：                        上海市园林绿化局\n上海市园林设计院\n杭州市园林设计院","2008.04～2009.12","2008.12  征求意见稿\n2009.06  送审稿\n2009.12  报批稿\n"]
[74,"机动车清洗站工程技术规程\nCJJ71—2000","修订","适用于新建、改建城镇大型机动车辆清洗站（点）新建、改建工程的设置、建设和管理。主要技术内容包括：站型与站址，设置密度要求；总体布局；大型车辆清洗站的建筑设计；清洗设备和供配电系统；给水排水及污水处理系统；施工及验收；环境保护与安全等。","建设部","主编单位：                        天津市环境卫生工程设计研究院       参编单位：                         武汉市环境卫生科学研究所\n湖南孚瑞锑格机械设备有限公司","2008.04～2009.06","2009.01  征求意见稿\n2009.04  送审稿\n2009.06  报批稿\n"]
[75,"供热工程制图标准\nCJJ/T 78-1997","修订","适用于新建、扩建和改建供热工程的热源、热力站（含其它泵站）和热网的工程制图。主要技术内容包括：制图基本规定、常用代号和图形符号，锅炉房、热网和热力站（含其它泵站）的图样画法等。","建设部","主编单位：                        哈尔滨工业大学                    参编单位：                        北京市煤气热力工程设计院\n泛华工程有限公司沈阳分公司\n中国兵器部第五工业设计研究院","2008.04～2010.06","2009.10  征求意见稿\n2010.02  送审稿\n2010.06  报批稿\n"]
[76,"城市园林绿化工程施工及验收规范\nCJJ/T 82-1999","修订","适用于城市公共绿地、道路绿地、居住区绿地、单位附属绿地、生产绿地、防护绿地、风景林地及其他工程设施绿化工程的施工及验收。主要技术内容包括：施工前准备、栽植前土壤处理、栽植穴（槽） 、挖掘、植物材料和种子、苗木运输和假植、苗木修剪、树木栽植、大树移植、草坪、花卉栽植、重盐碱地栽植、屋顶绿化、施工期的植物养护和管理、园林工程施工、工程验收等。","建设部","主编单位：                        天津市园林管理局                  参编单位：                        中国风景园林学会城市绿化专业委员会  北京市绿化园林局                  上海绿化局                        杭州园林文物管理局                 沈阳城建局绿化管理处","2008.04～2009.11","2008.11  征求意见稿\n2009.05  送审稿\n2009.11  报批稿\n"]
[77,"城镇供热系统运行维护技术规程\nCJJ/T 88-2000","修订","适用于以燃煤锅炉房为主的热源系统。主要技术内容包括：\t增加热力网变流量运行、热计量、直埋管道等新技术的运行管理的内容；\t增加系统的启动、运行、控制、停车、故障处理及停运后的保养和维护的技术要求等。","建设部","主编单位：                        沈阳惠天热电股份有限公司           参编单位：                        唐山市热力公司                     城市建设研究院                        清华大学                                 北京热力集团","2008.04～2010.08","2009.10  征求意见稿\n2010.01  送审稿\n2010.08  报批稿\n"]
[78,"生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程\nCJJ93-2003","修订","适用于生活垃圾卫生填埋场运行与安全管理。主要技术内容包括：垃圾计量、填埋作业、填埋气体收集系统、地表水与地下水收集系统、填埋作业机械、虫害控制、填埋场监测、突发事件应对等。","建设部","主编单位：                        华中科技大学                      参编单位：                        杭州市固体废弃物处理有限公司\n深圳市下坪固体废物填埋场\n城市建设研究院\n宁波市鄞州垃圾卫生填埋场\n中山市名城环境服务有限公司\n武汉华曦科技发展有限公司","2008.04～2009.10","2008.12  征求意见稿\n2009.06  送审稿\n2009.10  报批稿\n"]
[79,"城市市政综合监管信息系统技术规范 \nCJJ/T 106-2005","修订","适用于城市建成区的市政综合监管信息系统的建设、运行、维护和管理。主要技术内容包括：系统体系架构、数据内容和数据传输要求、系统运行环境基本要求、系统建设与系统验收和系统运行维护等。","建设部","主编单位：                        北京市东城区城市管理监督中心        参编单位： \n北京数字政通科技有限公司\n中国移动通讯集团公司\n建设部信息中心\n建设综合勘查研究设计院","2008.04～2009.04","2008.10  征求意见稿\n2008.12  送审稿\n2009.04  报批稿\n"]
[80,"混凝土泵送施工技术规程\nJGJ/T10-95","修订","适用于工业与民用建筑工程及其他类似工程中的普通混凝土泵送施工。主要技术内容包括：泵送混凝土原材料和配比、拌制与运输，混凝土泵送设备及管道的选择与布置，混凝土的泵送与浇筑，泵送混凝土质量控制等。","建设部","主编单位：                        中国建筑科学研究院                 华丰建设股份有限公司                           参编单位：                        上海建工材料工程有限公司           三一重工有限公司                  中建六局有限公司","2008.04～2009.12","2008.12  征求意见稿\n2009.05  送审稿\n2009.12  报批稿\n"]
[81,"冷拔钢丝混凝土构件技术规程 \nJGJ 19-92","修订","适用于部分混凝土结构构件中的构造钢筋及箍筋，特别是管桩和水管的螺旋焊接箍筋等。主要技术内容包括：材料要求；构件设计；施工工艺；验收规定等。","建设部","主编单位：                                   中国建筑科学研究院               江西省建工集团公司 参编单位：                                        江苏建筑钢结构混凝土协会            同济大学","2008.04～2009.12","2008.12  征求意见稿\n2008.03  送审稿\n2009.06  报批稿\n"]
[82,"钢筋混凝土薄壳结构设计规程 \nJGJ/T 22-98","修订","适用于整体式或装配整体式钢筋混凝土及预应力混凝土薄壳结构的设计。主要技术内容包括：常用结构选型，设计原则和计算方法、一般构造要求；针对不同类型的薄壳型式，规定圆形底旋转薄壳、双曲扁壳、圆柱面壳、双曲抛物面扁扭壳、膜型扁壳的计算方法和设计、构造要求等。","建设部","主编单位：                        中国建筑科学研究院                                 参编单位：                              清华大学\n浙江大学","2008.04～2009.12","2009.05  征求意见稿\n2009.09  送审稿\n2010.03  报批稿\n"]
[83,"档案馆建筑设计规范\nJGJ25--2000","修订","适用于新建、改建、扩建的国家综合性档案馆的建筑设计。主要技术内容包括：功能分区及其用房的设置和调整；库房净高的调整；防火设计的修订；增加建筑节能和智能档案馆建筑有关内容；照度标准值的调整等。","建设部","主编单位：                        国家档案局档案科学技术研究所       参编单位：                        中国建筑科学研究院\n中国航空工业规划设计研究院","2008.04～2009.12","2008.12  征求意见稿\n2009.06  送审稿\n2009.10  报批稿\n"]
[84,"液压滑动模板施工安全技术规程\nJGJ65-89","修订","适用于采用滑模、滑框倒模、爬模、提模等靠自身动力施工的混凝土建（构）筑物。主要技术内容包括：滑模安全施工一般规定、滑模施工现场、滑模操作平台、垂直运输设备、动力及照明用电、通讯与信号、防雷、防火、防毒、施工安全操作、滑模装置拆除、特种滑模安全施工等。","建设部","主编单位：                        中冶集团建筑研究总院               江苏江都建设工程有限公司             参编单位：                                中国京冶工程技术有限公司              江都揽月机械有限公司                北京建工集团有限公司                          中国一冶金建设公司                        北京住总集团公司                           中咨工程建设监理公司                            西安建筑科技大学                                中国20冶金建设公司                      南昌有色冶金设计研究院 ","2008.04～2009.12","2009.02  征求意见稿\n2009.08  送审稿\n2009.12  报批稿\n"]
[85,"博览建筑设计规范\nJGJ 66-91","修订","适用于社会历史类和自然历史类博物馆、美术馆的新建和扩建设计。主要技术内容包括：基地和总平面，建筑设计，藏品保护，防火，建筑设备等。","建设部","主编单位：                        华东建筑设计研究院有限公司                   参编单位：                               中国历史博物馆\n上海博物馆  \n中国美术馆 ","2008.04～2009.04","2008.09  征求意见稿\n2008.12  送审稿\n2009.04  报批稿\n"]
[86,"预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程\nJGJ85－2002","修订","适用于预应力用锚具的产品配套质量的合格性检验和产品的工程应用。主要技术内容包括：锚具产品的传力性能试验方法及合格标准；\t锚下局部承压加强构造措施等。","建设部","主编单位：                        中国建筑科学研究院                 歌山建设集团有限公司                           参编单位：                        铁道建筑科学研究院\n中国路桥（集团）总公司\n柳州建筑机械厂","2008.04～2009.05","2008.08  征求意见稿\n2008.12  送审稿\n2009.05  报批稿\n"]
[87,"龙门架及井架物料升降机安全技术规范\nJGJ88-92","修订","适用于建筑施工中额定起重量在2000kg以下，以卷扬机（曳引机）为动力、吊笼沿导轨做垂直运行的物料升降机的设计、制造、安装和使用管理。主要技术内容包括：结构设计及制造、提升机构、安全防护装置、检验试验规则、安装及拆除、使用和管理等。","建设部","主编单位：                        天津市建工集团（控股）有限公司               天津市建工工程总公司                  参编单位：                         \n天津一建建筑工程有限公司\n天津二建建筑工程有限公司\n天津三建建筑工程有限公司\n北京建工集团等","2008.04～2008.12","2008.06  征求意见稿\n2008.10  送审稿\n2008.12  报批稿\n"]
[88,"钢框胶合板模板技术规程\nJGJ 96-95","修订","适用于现浇和预制混凝土结构与构件中所采用的钢框胶合板模板的设计、制作、施工和技术管理。主要技术内容包括：钢框胶合板模板的材料、设计、制作与检验、施工、运输维修等。","建设部","主编单位：                        中国建筑科学研究院                 温州中城建设集团有限公司                参编单位：                        北京城建赫然建筑新技术有限责任公司\n北京市泰利城建筑技术发展中心","2008.04～2009.11","2009.01  征求意见稿\n2009.06  送审稿\n2009.11  报批稿\n"]
[89,"工程抗震术语标准\nJGJ/T97-95","修订","适用于工程抗震的科研、勘察、设计、管理和其他有关领域。主要技术内容包括：基本术语以及强震观测、场地地基、抗震理论和设计、工程地震、抗震减灾、抗震加固的新材料和新技术、工程抗震试验等方面的术语。","建设部","主编单位：\n中国建筑科学研究院\n参编单位：\n同济大学\n清华大学\n中国地震局工程力学研究所\n青岛海洋大学\n大连理工大学\n中国铁道科学研究院\n中国水利水电科学研究院\n中国石油大学","2008.04～2009.11","2009.03  征求意见稿\n2009.07  送审稿\n2009.11  报批稿\n"]
[90,"砌筑砂浆配合比设计规程\nJGJ98－2000","修订","适用于工业与民用建筑及一般构筑物中所采用的砌筑砂浆的配合比设计要求。主要技术内容包括：材料要求；技术条件；普通混合砂浆配合比的确定与要求；预拌砂浆配合比的确定与要等。","建设部","主编单位：                        陕西省建筑科学研究院               浙江八达建设集团公司                          参编单位：                        上海建筑建筑科学研究院\n西安市建设质量安全监督站\n中国建筑科学研究院 \n福建建筑科学研究院\n","2008.04～2009.06","2008.12  征求意见稿\n2009.02  送审稿\n2009.06  报批稿\n"]
[91,"建筑抗震试验方法规程\nJGJ101-96","修订","适用于建筑结构与构件的抗震性能试验，包括拟静力试验、拟动力试验与振动台试验，规程还包括建筑产品的抗震性能检验。主要技术内容包括：试件要求；拟静力试验；拟动力试验；振动台试验；原型结构动力试验与地震反应观测等。","建设部","主编单位：                        中国建筑科学研究院                 参编单位：                        同济大学\n中国地震局工程力学研究所\n清华大学\n湖南大学","2008.04～2009.09","2009.03  征求意见稿\n2009.06  送审稿\n2009.09  报批稿\n"]
[92,"建筑工程冬期施工规程\nJGJ104-97","修订","适用于工业与民用房屋和一般构筑物的冬期施工。主要技术内容包括：土方工程、地基与基础工程、砌筑工程、钢筋工程、混凝土工程、屋面保温及防水工程、装饰工程、钢结构工程、混凝土构件安装工程、越冬工程维护等。","建设部","主编单位：                        黑龙江省寒地建筑科学研究院         天元建设集团有限公司               参编单位：                        中国建筑科学研究院\n哈尔滨工业大学\n黑龙江省建工集团\n哈尔滨金马集团\n北京建工集团\n辽宁省建筑科学研究院\n清华大学\n沈阳建筑大学\n黑龙江省桩基公司\n内蒙古建筑总公司","2008.04～2010.06","2009.06  征求意见稿\n2009.12  送审稿\n2010.06  报批稿\n"]
[93,"机械喷涂抹灰施工规程\nJGJ/T105-96","修订","适用于工业与民用房屋及一般构筑物的墙面、顶棚、屋面和楼地面等的机械喷涂抹灰施工。主要技术内容包括：喷涂设备选择与配置、安装，布管，喷涂前的工程与设施防护，喷涂灰浆制备、喷涂工艺、质量控制，特殊条件下的施工规定，安全作业规定等。","建设部","主编单位：                        中国建筑科学研究院                 华丰建设股份有限公司                参编单位：                        河北建设集团有限公司               水电九局贵州基础工程有限责任公司    天津市第三建筑工程公司             济南第四建筑工程公司               唐山建设集团有限公司               衡水润丰建筑安装公司                廊坊凯博建设机械科技有限公司","2008.04～2009.12","2008.11  征求意见稿\n2009.06  送审稿\n2009.12  报批稿\n"]
[94,"回弹法检测混凝土抗压强度技术规程\nJGJ/T23-2001","修订","适用于一般工程建设中混凝土抗压强度的检测。主要技术内容包括：回弹仪；检测技术；回弹值计算；测强区线；混凝土强度的计算等。","建设部","主编单位：                        陕西省建筑科学研究院               浙江海天建设集团公司                                     参编单位：                        陕西省建设工程质量安全监督总站     浙江省建筑科学设计研究院           中国建筑科学研究院                 山东乐陵回弹仪厂                  四川省建筑科学研究院               浙江省建设工程检测协会               江苏省建筑科学研研究员                     舟山博远科技开发有限公司                      四川华西商品混凝土有限公司                       交通部第四航务局科研所                       贵州省建筑科学研究院 ","2008.04～2009.06","2008.12  征求意见稿\n2009.03  送审稿\n2009.06  报批稿\n"]